## Sheet1
No	Wind farm project	No. of WT	WT power (MW)	WF capacity (MW)	Type of foundation	Year start installation	Days/ foundation	Days/ turbine	Days/ set
1	Utgrunden	7	1.5	10.5	Monopile	2000	4.29	6.57	10.86
2	Middelgrunden	20	2	40	Gravity base	2000	3	3	6
3	Yttre Stengrund	5	2	10	Monopile	2001	11	3.6	14.6
4	Horns Rev 1	80	2	160	Monopile	2002	3.18	2.68	5.85
5	Rodsand 1	72	2.3	165.6	Gravity base	2002	5.42	1.1	6.52
6	Samso	10	2.3	23	Monopile	2002	3.67	3	6.67
7	North Hoyle	30	2	60	Monopile	2003	5.23	7.33	12.57
8	Arklow Bank I	7	3.6	25.2	Monopile	2003	6.57	4.86	11.43
9	Scroby Sands	30	2	60	Monopile	2003	2.6	2.07	4.67
10	Kentish Flats	30	3	90	Monopile	2004	1.97	3.8	5.77
11	Barrow	30	3	90	Monopile	2005	5.97	5	10.97
12	Lillgrund	48	2.3	110.4	Gravity base	2006	8.56	1.54	10.1
13	OWEZ	36	3	108	Monopile	2006	3.25	2.39	5.64
14	Burbo Bank	25	3.6	90	Monopile	2006	2.24	1.6	3.84
15	Beatrice pilot	2	5	10	Jacket	2006	8.5	30	38.5
16	Prinses Amalia	60	2	120	Monopile	2006	3.03	6.13	9.17
17	Lynn & Inner Dowsing	54	3.6	194.4	Monopile	2007	4.33	2.26	6.59
18	Robin Rigg	60	3	180	Monopile	2007	4.18	5	9.18
19	Thornton Bank I	6	5	30	Gravity base	2008	7	11	18
20	Rhyl Flats	25	3.6	90	Monopile	2008	3.96	7.6	11.56
21	Horns Rev 2	91	2.3	209.3	Monopile	2008	1.61	2.71	4.32
22	Gunﬂeet Sands I & II	48	3.6	172.8	Monopile	2008	2.39	4.58	6.97
23	Thanet	100	3	300	Monopile	2009	5.47	1.97	7.44
24	Rodsand II	90	2.3	207	Gravity base	2009	3.37	5.36	8.73
25	Alpha Ventus (T)	6	5	30	Tripod	2009	7.5	17.67	25.17
26	Alpha Ventus (J)	6	5	30	Jacket	2009	14.83	8.67	23.5
27	Sprogo	7	3	21	Gravity base	2009	2	2.86	4.86
28	Belwind	55	3	165	Monopile	2009	5.38	3.22	8.59
29	Greater Gabbard	140	3.6	504	Monopile	2009	3.69	2.78	6.47
30	Walney I	51	3.6	183.6	Monopile	2010	2.69	4.76	7.45
31	BARD Oﬀshore I	80	5	400	Tripile	2010	14.09	26.63	40.71
32	EnBW Baltic 1	21	2.3	48.3	Monopile	2010	3	1.76	4.76
33	Sheringham Shoal	88	3.6	316.8	Monopile	2010	3.18	6.89	10.06
34	Ormonde	30	5.075	152.25	Jacket	2010	4.61	4.57	9.18
35	London Array	175	3.6	630	Monopile	2011	4.31	3.26	7.57
36	Lincs	75	3.6	270	Monopile	2011	5.93	3.61	9.55
37	Thornton Bank II	30	6.15	184.5	Jacket	2011	7.36	8.8	16.16
38	Walney II	51	3.6	183.6	Monopile	2011	3.94	4.25	8.2
39	Trianel Borkum 1	40	5	200	Tripod	2011	8.23	7.8	16.03
40	Anholt	111	3.6	399.6	Monopile	2011	2.81	4.37	7.18
41	Teesside	27	2.3	62.1	Monopile	2012	8.96	5.52	14.48
42	Thornton Bank III	18	6.15	110.7	Jacket	2012	6.52	12.78	19.3
43	Borkum Riﬀgat	30	3.775	113.25	Monopile	2012	2.97	2.83	5.8
44	Gwynt y Mor	160	3.6	576	Monopile	2012	5.02	5.02	10.04
45	Karehamn	16	3	48	Gravity base	2012	4	5.31	9.31
46	Meerwind	80	3.6	288	Monopile	2012	6.36	6.49	12.85
47	Global Tech I	80	5	400	Tripod	2012	6.14	9.3	15.44
48	Gunﬂeet Sands III	2	6	12	Monopile	2012	6	6.5	12.5
49	Nordsee Ost	48	6.15	295.2	Jacket	2012	9.24	7.69	16.93
50	Belwind Haliade prot.	1	6	6	Jacket	2013	0	44	44
51	Dan Tysk	80	3.6	288	Monopile	2013	3.86	1.9	5.76
52	Northwind	72	3	216	Monopile	2013	2.07	3.29	5.36
53	West of Duddon Sands	108	3.6	388.8	Monopile	2013	2.16	2.32	4.48
54	EnBW Baltic II (J)	41	3.6	147.6	Jacket (3 legs)	2013	10	3.81	13.81
55	Humber Gateway	73	3	219	Monopile	2013	3.45	3.79	7.25
56	EnBW Baltic II (MP)	39	3.6	140.4	Monopile	2013	5.26	3.81	9.07
57	Amrumbank West	80	3.775	302	Monopile	2014	4.58	2.69	7.26
58	Borkum Riﬀgrund 1	78	4	312	Monopile	2014	2.48	2.68	5.16
59	Westermost Rough	35	6	210	Monopile	2014	2.66	6.66	9.31
60	Butendiek	80	3.6	288	Monopile	2014	2.79	3.41	6.2
61	Luchterduinen	43	3	129	Monopile	2014	1.84	1.51	3.35
62	Westermeerwind	48	3	144	Monopile	2015	1.44	3.69	5.13
63	Gode Wind I & II	97	6	582	Monopile	2015	1.63	2.97	4.6
64	Kentish Flats Extension	15	3.3	49.5	Monopile	2015	1.47	3.8	5.27
65	Gemini	150	4	600	Monopile	2015	1.43	2.52	3.95
66	Sandbank	72	4	288	Monopile	2015	2.64	2.5	5.14
67	Nordsee One	54	6.15	332.1	Monopile	2015	2.33	3.76	6.09
68	Rampion	116	3.45	400.2	Monopile	2016	2.86	2.55	5.41
69	Veja Mate	67	6	402	Monopile	2016	3.91	3.34	7.25
70	Dudgeon	67	6	402	Monopile	2016	1.84	3.63	5.46
71	Wikinger	70	5	350	Jacket	2016	7.04	3.99	11.03
72	Nordergrunde	18	6.15	110.7	Monopile	2016	4.39	7.28	11.67
73	Nobelwind	50	3.3	165	Monopile	2016	2.49	3.2	5.69
74	Burbo Bank Extension	32	8	256	Monopile	2016	1.66	3.96	5.62
75	Race Bank	91	6.3	573.3	Monopile	2016	2.23	2.55	4.78
76	Galloper	56	6.3	352.8	Monopile	2016	1.64	5.41	7.05
77	Walney 3	40	8.25	330	Monopile	2017	2.51	2.48	4.98
78	Walney 4	47	7	329	Monopile	2017	2.51
79	Ajos	8	3.3	26.4	Gravity	2017	2.7	1.5	4.2
80	Tahkoluoto	10	4.2	42	Gravity	2017	2.4	1.5	3.9
81	Blyth Demonstration	5	8.3	41.5	Gravity	2017	8	3	11
82	Hywind Scotland	5	6	30	Spar ﬂoater	2017		1.87	1.87
83	Rentel	42	7.35	308.7	Monopile	2017	1.33
84	Arkona	60	6.417	385	Monopile	2017	2.4
85	Nissum Bredning	4	7	28	Gravity	2017	14.75	13.25	28
86	Aberdeen (EOWDC)	11	8.4	93.2	SBJ	2018